## Sheet1
Actividades |  |  | SEMANA 1 |  | SEMANA 2 |  | SEMANA 3 |  | SEMANA 4 |  | SEMANA 5 |  | SEMANA 6 |  | SEMANA 7 |  | SEMANA 8 |  | SEMANA 9 |  | SEMANA 10 |  | SEMANA 11 |  | SEMANA 12 |  | SEMANA 13 |  | SEMANA 14 |  | SEMANA 15
|  |  | 2018-04-10 | 2018-04-12 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 2018-04-24 | 2018-04-26 | 2018-05-01 | 2018-05-03 | 2018-05-08 | 2018-05-10 | 2018-05-15 | 2018-05-17 | 2018-05-22 | 2018-05-24 | 2018-05-29 | 2018-05-31 | 2018-06-05 | 2018-06-07 | 2018-06-12 | 2018-06-14 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 2018-07-03 | 2018-07-05 | 2018-07-10 | 2018-07-12 | 2018-07-17 | 2018-07-19
1 | INTRODUCCIÓN | Introducción framework Laravel y Angular5 | 2018-04-10: Isabel Granja; 2018-04-12: José Salgado
2 |  | Instalación y primeros pasos con Angular5 | 2018-04-10: Francisco Ulloa; 2018-04-12: Alexei Ramos
3 |  | Modelado/Creación de la BDD | 2018-04-17: José Salgado; 2018-04-19: José Salgado
4 | MODELOS | Usuarios | 2018-04-17: Alexei Ramos; 2018-04-19: Alexei Ramos
5 |  | Plantas | 2018-04-17: Isabel Granja; 2018-04-19: Isabel Granja
6 |  | Suelos | 2018-04-17: Francisco Ulloa; 2018-04-19: Francisco Ulloa
10 | CONTROLADORES | Inicio | 2018-04-24: José Salgado; 2018-04-26: José Salgado
11 |  | Regar | 2018-04-24: Alexei Ramos; 2018-04-26: Alexei Ramos
12 |  | Abonar | 2018-05-01: Isabel Granja; 2018-05-03: Isabel Granja
13 |  | Cultivar | 2018-05-01: Francisco Ulloa; 2018-05-03: Francisco Ulloa
|  | Login | 2018-05-08: José Salgado; 2018-05-10: José Salgado
16 | ARDUINO | Configuración dispositivo arduino | 2018-05-08: Francisco Ulloa; 2018-05-10: Francisco Ulloa; 2018-05-15: Alexei Ramos; 2018-05-17: Alexei Ramos
17 |  | Codificación Arduino | 2018-05-08: José Salgado; 2018-05-10: José Salgado; 2018-05-15: Isabel Granja; 2018-05-17: Isabel Granja
18 | INTEGRACIÓN DE SERVICIOS | API Facebook | 2018-05-22: Alexei Ramos; 2018-05-24: Alexei Ramos
19 |  | API Google | 2018-05-22: Isabel Granja; 2018-05-24: Isabel Granja
21 | VISTAS | Inicio | 2018-05-29: José Salgado; 2018-05-31: José Salgado; 2018-06-05: José Salgado; 2018-06-07: José Salgado
22 |  | Regar | 2018-05-29: Francisco Ulloa; 2018-05-31: Francisco Ulloa; 2018-06-05: Francisco Ulloa; 2018-06-07: Francisco Ulloa
23 |  | Abonar | 2018-06-05: Alexei Ramos; 2018-06-07: Alexei Ramos; 2018-06-12: Alexei Ramos; 2018-06-14: Alexei Ramos
24 |  | Cultivar | 2018-06-05: Isabel Granja; 2018-06-07: Isabel Granja; 2018-06-12: Isabel Granja; 2018-06-14: Isabel Granja
|  | Login | 2018-06-12: José Salgado; 2018-06-14: José Salgado; 2018-06-19: José Salgado; 2018-06-21: José Salgado
27 |  | Integración Arduino con App | 2018-06-12: Francisco Ulloa; 2018-06-14: José Salgado; 2018-06-19: Alexei Ramos; 2018-06-21: Isabel Granja
28 | PRUEBAS | Pruebas de integración | 2018-06-26: Francisco Ulloa; 2018-06-28: Francisco Ulloa
29 |  | Pruebas Alfa | 2018-07-03: José Salgado; 2018-07-05: José Salgado
30 |  | Correcciones | 2018-07-03: Isabel Granja; 2018-07-05: Isabel Granja
31 | FASE FINAL | Pruebas Beta | 2018-07-10: Francisco Ulloa; 2018-07-12: Francisco Ulloa; 2018-07-17: Alexei Ramos
32 |  | Entrega producto final | 2018-07-19: Alexei Ramos