## Sheet1
ID | User Story | Importance | Tasks | Estimated | 2018-04-12
1 | Como: Usuario Quiero: Poder tener un perfil dentro de la aplicación Para: Poder utilizar las características de la aplicación | 40 | Codificar modelo del Login | 1 | No iniciado
|  |  | Codificar controlador del Login | 1
|  |  | Codificar View del Login | 1
|  |  | Integrar API de Facebook | 2
|  |  | Integrar API de Google + | 2
2 | Como: Usuario Quiero: Conocer el estado del sembrío/suelo Para: Poder tomar decisiones según su estado | 50 | Codificar modelo Inicio | 1 | No iniciado
|  |  | Codificar controlador Inicio | 1
|  |  | Codificar View Inicio | 2
3 | Como: Usuario Quiero: Abonar el sembrío fácilmente Para: Lograr cosechar de ser el caso | 50 | Codificar Modelo Abonado | 1 | No iniciado
|  |  | Codificar controlador Abonado | 1
|  |  | Codificar View Abonado | 2
4 | Como: Usuario Quiero: Regar el sembrío fácilmente Para: Lograr cosechar de ser el caso | 50 | Codificar Modelo Regado | 1 | No iniciado
|  |  | Codificar controlador Regado | 1
|  |  | Codificar View Regado | 2
5 | Como: Usuario Quiero: Saber si debo cultivar Para: Cultivar un sembrío sin problemas | 50 | Codificar Modelo Cultivo | 1 | No iniciado
|  |  | Codificar controlador Cultivo | 1
|  |  | Codificar View Cultivo | 2
6 | Como: Usuario Quiero: Asegurarme que los datos proporcionados por los sensores sean fiables. Para: Poder tomar desiciones sin preocupación de alguna falla. | 50 | Codificar modelo de Sincronización | 1 | No iniciado
|  |  | Codificar controlador de Sincronización | 1
|  |  | Codificar View de Sincronización | 2
|  |  | Ensamblar Prototipo con Arduino | 2
|  |  | Codificar Arduino | 1
|  |  | Integrar Arduino con Aplicación | 2
7 | Como: Usuario Quiero: Asegurarme que la apliación se ejecutará sin fallos. Para: Poder hacer uso de ella sin preocupaciones. | 50 | Pruebas de integración | 1 | No iniciado
|  |  | Pruebas Alfa | 1
|  |  | Correcciones | 1
|  |  | Pruebas Beta | 1
|  |  | Entrega del producto final | 1